|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ КҮГӘРСЕН РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ НОВОПЕТРОВКА АУЫЛ СОВЕТЫ АУЫЛ БИЛӘМӘҺЕ ХАКИМИәТЕ** |  | РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОПЕТРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КУГАРЧИНСКИЙ РАЙОН |
| |  |  | | --- | --- | | |  | | --- | | 453342, Сәйетҡол ауылы,Үрге урам, 20 | | | **453342,село Саиткулово ,улица Верхняя №20** |
| 12.12.2019й. | № 80 | 12.12.2019 г. |

**КАРАР ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

Об утверждении муниципальной

программы «Социальное развитие

сельского поселения Новопетровский сельсовет

муниципального района Кугарчинский район

Республики Башкортостан»

В целях устойчивого социально-экономического развития сельского поселения Новопетровский сельсовет муниципального района Кугарчинский район Республики Башкортостан, во исполнение Федерального закона от 06.10.2013 № 131-ФЗ ««Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную [программу](#Par28) «Социальное развитие сельского поселения Новопетровский сельсовет муниципального района Кугарчинский район Республики Башкортостан» (далее – муниципальная программа).

2. Определить муниципальным заказчиком муниципальной [программы](#Par28) «Социальное развитие сельского поселения Новопетровский сельсовет муниципального района Кугарчинский район Республики Башкортостан» Администрацию сельского поселения Новопетровский сельсовет муниципального района Кугарчинский район Республики Башкортостан.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Х.А.Аллабердин

|  |
| --- |
| Утверждена |
| Постановлением главы |
| Администрации сельского |
| поселения Новопетровский |
| сельсовет муниципального |
| района Кугарчинский район |
| Республики Башкортостан |
| от 12.12. 2019 г. № |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОПЕТРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КУГАРЧИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН»

Паспорт муниципальной Программы

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация сельского поселения Новопетровский сельсовет муниципального района Кугарчинский район Республики Башкортостан |
| Соисполнитель муниципальной программы | Отсутствует |
| Цели и задачи муниципальной Программы | Цели:  создать комфортные условия жизнедеятельности в сельском поселении |
| Задачи:  совершенствовать правовые основы муниципальной службы, проводить работу, направленную на приоритетное применение мер по предупреждению коррупции и борьбе с ней на муниципальной службе;  обеспечить осуществление полномочий первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты;  обеспечить права граждан на информационную доступность;  обеспечить деятельность подразделений противопожарной охраны, противопожарных мероприятий;  повысить уровень благоустроенности населенных пунктов сельского поселения;  обеспечить участие населения сельского поселения в массовых мероприятиях культурной направленности;  обеспечить стабильное функционирование автомобильных дорог общего пользования местного значения. |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2020-2022 годы без деления на этапы |
| Перечень подпрограмм | Без подпрограмм |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной Программы | Доля муниципальных служащих, соблюдающих ограничения и запреты в общей численности муниципальных служащих в сельском поселении;  доля муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации от общего количества муниципальных служащих, которым необходимо пройти повышение квалификации;  выполнение задач и функций, возложенных на исполнительные органы местного самоуправления по переданным полномочиям по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют воинские комиссариаты;  обнародование нормативных документов в печатных изданиях;  доля пожаров, в тушении которых принимали участие подразделения противопожарной охраны, количество мероприятий;  доля освещенных частей улиц, проездов в населенных пунктах сельского поселения;  доля расходов на благоустройство из общего объема расходов сельского поселения;  доля сельских населенных пунктов, в которых были проведены массовые мероприятия от общего количества сельских населенных пунктов в сельском поселении;  доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых осуществлялся ремонт и содержание, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения нуждавшихся в ремонте |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы  в 2020-2022 годах составит 8367,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств:  а) бюджета муниципального района Кугарчинский район Республики Башкортостан – 6390,5 тыс. рублей, из них по годам:  2020 год – 2149,5 тыс. рублей;  2021 год – 2713,5 тыс. рублей;  2022 год – 2713,9 тыс. рублей.  б) бюджета Республики Башкортостан – 1700 тыс. рублей, из них по годам:  2020 год – 700,0 тыс. рублей;  2021 год – 500,0 тыс. рублей;  2022 год – 500,0 тыс. рублей.  в) федерального бюджета – 277,1 тыс. рублей, из них по годам:  2020 год – 90,7 тыс. рублей;  2021 год – 93,0 тыс. рублей;  2022 год – 93,4 тыс. рублей. |

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА ПРОГРАММА

Необходимость разработки и реализации муниципальной программы "Социальное развитие сельского поселения Новопетровский сельсовет муниципального района Кугарчинский район Республики Башкортостан" (далее - Программа) обусловлена социальной значимостью проблемы. Для устойчивого социально-экономического развития сельских муниципальных образований необходимы муниципальная поддержка развития социальной сферы и инженерной инфраструктуры на селе, развитие процессов самоуправления в сельской местности.

Повышение уровня и качества жизни населения, устойчивое развитие сельских территорий осуществляется путем:

развития в сельской местности местного самоуправления;

обеспечения полноты и достоверности данных, определяющих количественный состав и качественное состояние призывных и мобилизационных людских ресурсов;

организации и проведении информационно-просветительских проектов;

осуществления необходимого уровня пожарной безопасности;

повышения уровня комфортности условий жизнедеятельности создания и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок;

организации культурного досуга жителей сельского поселения;

создания надежности и безопасности дорожного движения по дорогам сельского поселения.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Программа является инструментом реализации муниципальной политики в области устойчивого развития сельских территорий и направлена на создание предпосылок для устойчивого развития сельских территорий посредством достижения следующей цели:

создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности.

Для достижения цели муниципальной политики в области устойчивого развития сельских территорий в рамках реализации Программы предусматривается решение следующих задач:

совершенствовать правовые основы муниципальной службы, проводить работу, направленную на приоритетное применение мер по предупреждению коррупции и борьбе с ней на муниципальной службе;

обеспечить осуществление полномочий первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты;

обеспечить права граждан на информационную доступность;

обеспечить деятельность подразделений противопожарной охраны сельского поселения;

повысить уровень благоустроенности населенных пунктов сельского поселения;

обеспечить участие населения сельского поселения в массовых мероприятиях культурной направленности;

обеспечить стабильное функционирование автомобильных дорог общего пользования местного значения.

3. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Программа реализуется в 2020 - 2022 годах без деления на этапы.

4. ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях приведены в таблице «[Перечень](#P5274) целевых индикаторов и показателей муниципальной программы «Социальное развитие сельского поселения Новопетровский сельсовет муниципального района Кугарчинский район Республики Башкортостан»» (приложение № 2 к муниципальной программе).

Перечень показателей (индикаторов) носит открытый характер и предусматривает возможность их корректировки в случаях потери информативности показателя (например, в связи с достижением его максимального значения), изменений приоритетов государственной и муниципальной политики в сфере управления муниципальной финансами, долгом муниципального района Кугарчинский район Республики Башкортостан, а также изменений законодательства, влияющих на расчет данных показателей.

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет источников ее финансирования по годам реализации в разрезе программных мероприятий представлено в [приложении № 1](#P737) к муниципальной программе.

6. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Реализация муниципальной программы будет обеспечена в соответствии с планом ее реализации (приложение №1 к муниципальной программе), который включает основные мероприятия и мероприятия, направленные на достижение целей и решение задач муниципальной программы, сроки их реализации, финансовые ресурсы, целевые индикаторы и показатели, а также показатели непосредственного результата реализации программных мероприятий.

Механизм реализации Программы представляет собой скоординированные по срокам и направлениям действия исполнителей мероприятий, ведущие к достижению намеченных целей и решению поставленных задач.

Текущее управление реализацией муниципальной программы осуществляет ответственный исполнитель – Администрация сельского поселения Новопетровский сельсовет муниципального района Кугарчинский район Республики Башкортостан.

Ответственный исполнитель муниципальной программы несет ответственность за конечные результаты реализации программных мероприятий, рациональное использование выделенных бюджетных ассигнований, определяет формы и методы управления реализацией муниципальной программы.

При ее осуществлении возможно возникновение внешних и внутренних рисков невыполнения программных мероприятий и недостижения запланированных результатов.

К рискам реализации муниципальной программы, которыми могут управлять ее ответственный исполнитель, уменьшая при этом вероятность их возникновения, следует отнести следующие:

1) институционально-правовые риски, связанные с отсутствием законодательного регулирования основных направлений Программы на региональном уровне и (или) недостаточно быстрым осуществлением институциональных преобразований, предусмотренных Программой;

2) организационные риски, связанные с ошибками управления реализацией Программы, в том числе отдельных ее исполнителей, неготовностью организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных Программой, что может привести к нецелевому или неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда программных мероприятий или задержке их выполнения;

3) финансовые риски, которые связаны с финансированием Программы в неполном объеме за счет бюджетных средств. Данный риск может возникнуть по причине значительной продолжительности Программы, а также зависимости ее успешной реализации от средств бюджета Республики Башкортостан и федерального бюджета.

7. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности реализации Программы будет осуществляться с использованием показателей ее выполнения, мониторинг и оценка степени достижения целевых значений которых позволяют проанализировать ход выполнения программных мероприятий и принять оптимальное управленческое решение.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в соответствии с методикой, утверждаемой главой Администрации муниципального района Кугарчинский район Республики Башкортостан.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение N 1  к муниципальной программе  «Социальное развитие сельского поселения  Новопетровский сельсовет муниципального района  Кугарчинский район Республики Башкортостан»  ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОПЕТРОВСКИЙСЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КУГАРЧИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| N п/п | Наименование муниципальной программы (подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия) | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Источник финансирования | Коды классификации расходов бюджета муниципального района Кугарчинский район Республики Башкортостан | | | | | Расходы по годам реализации муниципальной программы, тыс. рублей | | | | Срок реализации мероприятия | | Целевой индикатор и показатель муниципальной программы, для достижения которого реализуется мероприятие (основное мероприятие) | | | | | Целевой индикатор и показатель подпрограммы, для достижения которого реализуется мероприятие (основное мероприятие) | | Непосредственный результат реализации мероприятия, единица измерения | | Значение непосредственного результата реализации мероприятия по годам реализации муниципальной программы | | | | | |
| Вед | РзПр | ЦСР | ВР | БА | Всего | 2020 | 2021 | 2022 |  | |  | | | |  | | |  | | 2020 | | 2021 | | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | | | | 16 | | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | |
|  | Муниципальная программа «Социальное развитие сельского поселения Новопетровский сельсовет муниципального района Кугарчинский район Республики Башкортостан» | Администрация сельского поселения Новопетровский сельсовет муниципального района Кугарчинский район Республики Башкортостан | Всего, в том числе: | х | x | х | x | x | 8367,2 | 2940,2 | 2713,5 | 2713,5 | x | | x | | | | x | | | x | | x | | x | | x | |
| бюджет РБ | 791 | x | 10.0.00.0000 | x | x | 1700,0 | 700,0 | 500,0 | 500,0 |
| федеральный бюджет | 791 | x | 10.0.00.0000 | x | x | 277,1 | 90,7 | 93,0 | 93,4 |
| бюджет муниципального района Кугарчинский район Республики Башкортостан | 791 | x | 10.0.00.0000 | x | x | 6390,5 | 2149,5 | 2120,5 | 2120,5 |
| внебюджетные источники | x | x | x | x | x | - | - | - | - |
|  | | Цель: создать комфортные условия жизнедеятельности в сельском поселении | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача: совершенствовать правовые основы муниципальной службы, проводить работу, направленную на приоритетное применение мер по предупреждению коррупции и борьбе с ней на муниципальной службе | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие1: реализация задач и функций, возложенных на исполнительные органы местного самоуправления сельского поселения | Администрация сельского поселения Новопетровский сельсовет муниципального района Кугарчинский район Республики Башкортостан | Итого, в том числе: | х | х | х | x | x | 5673,5 | 1939,5 | 1868,5 | 1865,5 | х | | 1,2 | | | | х | | | х | | x | | x | | x | |
| бюджет РБ | - | x | - | x | x | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | x | - | x | x | - | - | - | - |
| бюджет муниципального района Кугарчинский район Республики Башкортостан | 791 | х | 10.0.01.00000 | x | x | 5673,5 | 1939,5 | 1868,5 | 1865,5 |
| внебюджетные источники | - | x | - | x | x | - | - | - | - |
| 1.1 | Мероприятие 1: обеспечение деятельности муниципальной службы в сельском поселении | Администрация сельского поселения Новопетровский сельсовет муниципального района Кугарчинский район Республики Башкортостан | Итого, в том числе: | х | х | х | x | x | 5673,5 | 1939,5 | 1868,5 | 1865,5 | ежегодно | | 1 | | | | х | | | соблюдение штатной численности муниципальных служащих в соответствии с нормативами, да/нет (1/0) | | 1 | | 1 | | 1 | |
| бюджет РБ | - | x | - | x | x | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | x | - | x | x | - | - | - | - |
| бюджет муниципального района Кугарчинский район Республики Башкортостан | 791 | 0102, 0104, 0111 | 10.0.01.02030; 10.0.01.02040 | 100200  800 | x | 5673,5 | 1939,5 | 1868,5 | 1865,5 |
| внебюджетные источники | - | x | - | x | x | - | - | - | - |
| 1.2 | Мероприятие 2: формирование профессионального кадрового потенциала органов местного самоуправления | Администрация сельского поселения Новопетровский сельсовет муниципального района Кугарчинский район Республики Башкортостан | Итого, в том числе: | x | x | x | x | x | - | - | - | - | ежегодно | | 2 | | | | х | | | количество муниципальных служащих имеющих высшее образование, (человек) | | 1 | | 1 | | 1 | |
| бюджет РБ | - | x | - | x | x | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | x | - | x | x | - | - | - | - |
| бюджет муниципального района Кугарчинский район Республики Башкортостан | - | x | - | x | x | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | x | - | x | x | - | - | - | - |
|  | | Задача: обеспечить осуществление полномочий первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Основное мероприятие 2: реализация задач и функций, возложенных на исполнительные органы местного самоуправления по переданным полномочиям по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют воинские комиссариаты | Администрация сельского поселения Новопетровский сельсовет муниципального района Кугарчинский район Республики Башкортостан | Итого, в том числе: | х | х | х | x | x | 277,1 | 90,7 | 93,0 | 93,4 | х | | 3 | | | | х | | | х | | x | | x | | x | |
| бюджет РБ | - | x | - | x | x | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | 791 | х | 10.0.02.00000 | x | x | 277,1 | 90,7 | 93,0 | 93,4 |
| бюджет муниципального района Кугарчинский район Республики Башкортостан | - | x | - | x | x | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | x | - | x | x | - | - | - | - |
| 2.1 | Мероприятие 1 : осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | Администрация сельского поселения Новопетровский сельсовет муниципального района Кугарчинский район Республики Башкортостан | Итого, в том числе: | х | х | х | x | x | 277,1 | 90,7 | 93,0 | 93,4 | ежегодно | | 3 | | | | х | | | количество граждан, состоящих на воинском учете, (человек) | | 147 | | 147 | | 147 | |
| бюджет РБ | - | x | - | x | x | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | 791 | 0203 | 10.0.02.51180 | 100200 | x | 277,1 | 90,7 | 93,0 | 93,4 |
| бюджет муниципального района Кугарчинский район Республики Башкортостан | - | x | - | x | x | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | x | - | x | x | - | - | - | - |
|  | | Задача: обеспечить деятельность подразделений противопожарной охраны сельского поселения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Основное мероприятие 3: организация мер по пожарной безопасности в сельском поселении | Администрация сельского поселения Новопетровский сельсовет муниципального района Кугарчинский район Республики Башкортостан | Итого, в том числе: | х | х | х | x | x | 60,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | x | | 4 | | | | х | | | х | | x | | x | | x | |
| бюджет РБ | 791 | х | 10.0.03.00000 | х | x | 60,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| федеральный бюджет | - | x | - | x | x | - | - | - | - |
| бюджет муниципального района Кугарчинский район Республики Башкортостан | - | x | - | x | x | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | x | - | x | x | - | - | - | - |
| 3.1 | Мероприятие 1: выполнение работ по тушению пожаров и аварийно-спасательных работ, проведение противопожарных мероприятий | Администрация сельского поселения Новопетровский сельсовет муниципального района Кугарчинский район Республики Башкортостан | Итого, в том числе: | х | х | х | x | x | 60,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | ежегодно | | 4 | | | | х | | | оснащенность первичными средствами пожаротушения, проведение противопожарных мероприятий, % | | 100% | | 100% | | 100% | |
| бюджет РБ | 791 | 0310 | 10.0.03.74040 | 200 | x | 60,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| федеральный бюджет | - | x | - | x | x | - | - | - | - |
| бюджет муниципального района Кугарчинский район Республики Башкортостан | - | x | - | x | x | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | x | - | x | x | - | - | - | - |
|  | | Задача: обеспечить стабильное функционирование автомобильных дорог общего пользования местного значения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Основное мероприятие 4: организация ремонта и содержания дорог местного значения | Администрация сельского поселения Новопетровский сельсовет муниципального района Кугарчинский район Республики Башкортостан | Итого, в том числе: | х | х | х | x | x | 450,0 | 150,00 | 150,0 | 150,0 | ежегодно | | 4 | | | | х | | | х | | x | | x | | X | |
| бюджет РБ | 791 | х | 10.0.04.00000 | x | x | 450,0 | 150,00 | 150,0 | 150,0 |
| федеральный бюджет | - | x | - | x | x | - | - | - | - |
| бюджет муниципального района Кугарчинский район Республики Башкортостан | - | х | - | x | x | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | x | - | x | x | - | - | - | - |
| 4.1 | Мероприятие 1: осуществление мероприятий по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация сельского поселения Новопетровский сельсовет муниципального района Кугарчинский район Республики Башкортостан | Итого, в том числе: | х | х | х | х | х | 450,0 | 150,00 | 150,0 | 150,0 | ежегодно | | 4 | | | | х | | | протяженность дорог сельского поселения в отношении которых производились мероприятия по ремонту и содержанию, км | | 70,063 | | 70,063 | | 70,063 | |
| бюджет РБ | 791 | 0409 | 10.0.05.74040 | Х | Х | 450,0 | 150,00 | 150,0 | 150,0 |
| федеральный бюджет | - | Х | - | Х | Х | - | - | - | - |
| бюджет муниципального района Кугарчинский район Республики Башкортостан | - | Х | - | Х | Х | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | х | - | Х | х | - | - | - | - |
|  |  | Задача: повысить уровень благоустроенности населенных пунктов сельского поселения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Основное мероприятие 5: повышение степени благоустройства территорий населенных пунктов в сельском поселении | Администрация сельского поселения Новопетровский сельсовет муниципального района Кугарчинский район Республики Башкортостан | Итого, в том числе: | х | х | - | x | x | 1820,0 | 740,0 | 540,0 | 540,0 | ежегодно | | 5,6 | | | | х | | | х | | х | | х | | х | |
| бюджет РБ | 791 | x | 10.0.05.00000 | x | x | 1190,0 | 530,0 | 330,0 | 330,0 |
| федеральный бюджет | - | x | - | x | x | - | - | - | - |
| бюджет муниципального района Кугарчинский район Республики Башкортостан | 791 | x | - | x | x | 630,0 | 210,0 | 210, | 210,0 |
| внебюджетные источники | - | x | - | x | x | - | - | - | - |
| 5.1 | Мероприятие 1: содержание систем наружного освещения населенных пунктов сельского поселения | Администрация сельского поселения Новопетровский сельсовет муниципального района Кугарчинский район Республики Башкортостан | Итого, в том числе: | х | х | х | x | x | - | - | - | - | ежегодно | | 5 | | | | х | | | протяженность освещенных частей улиц, проездов в населенных пунктах сельского поселения, км | | 11,7 | | 11,7 | | 11,7 | |
| бюджет РБ | - | х | 10.0.05.74040 | х | x | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | x | - | x | x | - | - | - | - |
| бюджет муниципального района Кугарчинский район Республики Башкортостан | - | x | - | x | x | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.2 | Мероприятие 2: осуществление мероприятий по благоустройству территорий населенных пунктов сельского поселения | Администрация сельского поселения Новопетровский сельсовет муниципального района Кугарчинский район Республики Башкортостан | Итого, в том числе: | x | x | x | x | x | 1820,0 | 740,0 | 540,0 | 540,0 | ежегодно | | 6 | | | | х | | | количество населенных пунктов сельского поселения, в которых будут проводится мероприятия, единицы | | 10 | | 10 | | 10 | |
| бюджет РБ | 791 | 0503 | 10.0.05.74040 | 200 | х | 1190,0 | 530,0 | 330,0 | 330,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального района Кугарчинский район Республики Башкортостан | 791 | 0503 | 10.0.05,06050 | 200 | х | 630,0 | 210,0 | 210, | 210,0 |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | | Задача: обеспечить участие населения сельского поселения в массовых мероприятиях культурной направленности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Основное мероприятие 6: мероприятия в сфере культуры | Администрация сельского поселения Новопетровский сельсовет муниципального района Кугарчинский район Республики Башкортостан | Итого, в том числе: | - | x | x | x | x | - | - | - | - | х | | 7 | | | | х | | | х | | x | | x | | x | |
| бюджет РБ | - | x | - | x | x | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | x | - | x | x | - | - | - | - |
| бюджет муниципального района Кугарчинский район Республики Башкортостан | - | x | - | x | x | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | x | - | x | x | - | - | - | - |
| 6.1 | Мероприятие 1: подготовка и проведение праздничных мероприятий в сельском поселении | Администрация сельского поселения Новопетровский сельсовет муниципального района Кугарчинский район Республики Башкортостан | Итого, в том числе: | - | x | x | x | x | - | - | - | - | ежегодно | | 7 | | | | х | | | количество мероприятий, единицы | | 2 | | 2 | | 2 | |
| бюджет РБ | - | x | - | x | x | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | x | - | x | x | - | - | - | - |
| бюджет муниципального района Кугарчинский район Республики Башкортостан | - | x | - | x | x | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | x | - | x | x | - | - | - | - |
|  | | Задача: обеспечить права граждан на информационную доступность | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 7 | Основное мероприятие 7: размещение информации в печатных средствах массовой информации | Администрация сельского поселения Новопетровский сельсовет муниципального района Кугарчинский район Республики Башкортостан | Итого, в том числе: | х | х | х | x | x | - | - | - | - | х | | 8 | | | | х | | |  | | x | | x | | x | |
| бюджет РБ | - | x | - | x | x | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | x | - | x | x | - | - | - | - |
| бюджет муниципального района Кугарчинский район Республики Башкортостан | - | x | - | x | x | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | x | - | x | x | - | - | - | - |
| 7.1 | Мероприятие 1: обеспечение информационной доступности | Администрация сельского поселения Новопетровский сельсовет муниципального района Кугарчинский район Республики Башкортостан | Итого, в том числе: | х | х | х | x | x | - | - | - | - | ежегодно | | 8 | | | | х | | | х | | x | | x | | x | |
| бюджет РБ | - | x | - | x | x | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | x | - | x | x | - | - | - | - |
| бюджет муниципального района Кугарчинский район Республики Башкортостан | - | x | - | x | x | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | x | - | x | x | - | - | - | - |

Управляющий делами Рукина Н.Е

Приложение N 2

к муниципальной программе

" Социальное развитие сельского поселения

Новопетровский сельсовет муниципального района

Кугарчинский район Республики Башкортостан"

ПЕРЕЧЕНЬ

ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОПЕТРОВСКИЙСЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КУГАРЧИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН "

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого индикатора и показателя муниципальной программы, единица измерения | Фактическое значение целевого индикатора и показателя на момент разработки муниципальной программы 2019 год | Ожидаемое значение целевого индикатора и показателя на момент разработки муниципальной программы 2019год | Значения целевого индикатора и показателя по годам | | | Методика расчета значений целевого индикатора и показателя муниципальной программы |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 11 |
| 1 | Доля муниципальных служащих соблюдающих ограничения и запреты в общей численности муниципальных служащих в сельском поселении, (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | где  x1 - количество муниципальных служащих соблюдающих ограничения и запреты;  x2 - общее количество муниципальных служащих |
| 2 | Доля муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации от общего количества муниципальных служащих, которым необходимо пройти повышение квалификации, (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | где  x1 - количество муниципальных служащих прошедших аттестацию;  x2 - количество муниципальных служащих которым необходимо пройти квалификацию |
| 3 | Выполнение задач и функций, возложенных на исполнительные органы местного самоуправления по переданным полномочиям по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют воинские комиссариаты, да/нет (1/0) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-"да" - если выполнены;  0-"нет" - если не выполнены |
| 4 | Обнародование нормативных документов в печатных изданиях, да/нет (1/0) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-"да" - если обнародованы;  0-"нет" - если не обнародованы |
| 5 | Доля пожаров, в тушении которых принимали участие подразделения противопожарной охраны (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | где  x1 - количество пожаров, в тушении которых принимали участие подразделения противопожарной охраны;  x2 - общее количество пожаров |
| 6 | Доля освещенных частей улиц, проездов в населенных пунктах сельского поселения, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Д = П x 100% / П , где:  оу оу общ  Д - доля освещенных частей  оу  улиц, проездов в  населенных пунктах сельского поселения;  П - протяженность освещенных  оу  частей улиц, проездов,  в населенных  пунктах сельского поселения;  П - общая протяженность  общ  улиц, проездов в  населенных пунктах  сельского поселения |
| 7 | Доля расходов на благоустройство из общего объема расходов сельского поселения, % | 24,1 | 25,9 | 37,3 | 36,4 | 36,4 | показатель относительный, определяется как соотношение объема расходов на благоустройство бюджета сельского поселения к общему объему расходов бюджета сельского поселения в соответствии с Решением Света сельского поселения муниципального района Кугарчинский район РБ о бюджете сельского поселения муниципального района Кугарчинский район Республики Башкортостан на очередной финансовый год и плановый период |
| 8 | Доля сельских населенных пунктов, в которых были проведены массовые мероприятия от общего количества сельских населенных пунктов в сельском поселении, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Д = С x 100% / С , где:  общ  Д - доля сельских населенных пунктов сельского поселения;  С - сельские населенные пункты, в которых были проведены массовые мероприятия;  С - общее количество сельских  общ  населенных пунктов в сельском поселении. |
| 9 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых осуществлялся ремонт и содержание, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения нуждавшихся в ремонте, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Д = П / П x 100%, где:  прот 1 2  Д - доля протяженности  прот  отремонтированных автомобильных дорог  местного значения, в общей протяженности  автомобильных дорог общего пользования местного значения нуждавшихся в ремонте;  П - протяженность  1  отремонтированных автомобильных дорог  местного значения;  П - общая протяженность  2  автомобильных дорог  местного значения нуждавшихся в ремонте |

Управляющий делами Рукина Н.Е.